**Prilog 12**

**PRILOG**

**UZ SUGLASNOST PREDSTAVNIČKOG TIJELA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PROVEDBU ULAGANJA**

**(KLASA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ URBROJ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ )**

**UNUTAR MJERE 7 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014-2020**

**OPIS PROJEKTA**

**1. NAZIV PROJEKTA**

*(navesti naziv projekta iz projektne dokumentacije/građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg dokumenta)*

(PROVJERIRI NASLOV IZ GRAĐ)

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U SKLOPU MALIH NASELJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI – V. – A GRUPA – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA MARUŠIĆI

**2. KORISNIK PROJEKTA**

2.1. NAZIV KORISNIKA

IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o.

2.2. PRAVNI STATUS KORISNIKA

d.o.o.

2.3. ADRESA KORISNIKA

Sv. Ivan 8, 52420 Buzet

2.4. OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE

Daniel Maurović, dipl.ing.

2.5. KONTAKT

Daniel Maurović, 052/662-355, [ivsustav@ivsustav.hr](mailto:ivsustav@ivsustav.hr)

**3. OPIS PROJEKTA**

3.1. PODMJERA I TIP OPERACIJE ZA KOJI SE PROJEKT PRIJAVLJUJE

*(navesti podmjeru/tip operacije unutar Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ za koju korisnik traži javnu potporu)*

3.1.1. PODMJERA

7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“

3.1.2. TIP OPERACIJE

7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“

3.2. MJESTO PROVEDBE

3.2.1. ŽUPANIJA

Istarska županija

3.2.2. GRAD/OPĆINA

Grad Buje

3.2.3. NASELJE

Marušići

3.3. KRATKI OPIS I CILJEVI PROJEKTA

*(ukratko opisati planirani projekt te navesti ciljeve koji će se ostvariti provedbom projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Planirani projekt obuhvaća izgradnju kanalizacijskoga sustava te obuhvaća naselja; Marušići.

Ciljevi projekta/operacije su kako slijedi;

* Zaštita izvorišta vode za piće od onečišćenja putem nekontroliranog ispuštanja nepročišćenih otpadnih voda u okoliš
* Zaštita podzemne vode koje predstavljaju vodonosnik za vodoopskrbu
* Zaštita okoliša u širem smislu, uključujući i zaštitu priobalnog mora
* Poboljšanje javne odvodnje otpadnih voda
* Novi priključci na javni sustav odvodnje
* Poticanje lokalnog razvoja u ruralnim područjima
* Poboljšanje stanja voda u prirodi
* Doprinos zdravstvenoj ispravnosti vode za piće
* Razvoj i poboljšanje osnovne infrastrukture kako bi se potaknula gospodarska i socijalna aktivnost za uravnotežen rast
* Poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta
* Poboljšanje situacije ruralne depopulacije, uglavnom davanjem poticaja aktivnom stanovništvu da ostane i/ili se vrati u ruralna područja

3.4. OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

*(navesti očekivane rezultate u odnosu na početno stanje i mjerljive indikatore očekivanih rezultata za svaki od postavljenih ciljeva; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rezultat projekta** | **Indikator** | **Jedinica** | **Početno stanje** | **Ciljano stanje** |
| Izgradnja nove mreže sanitarnih kolektora | Dužina mreže | m | 0 m | 2400 m |
| Izgradnja pripadajuće crpne stanice | Crpna stanica | kom | 0 | 4 |
| Smanjenje onečišćenja vodonosnika u zonama sanitarne zaštite izvora Bulaž | Parametri ispuštene vode |  |  |  |
| *suspendirana tvar* | *mg/l* | *400-450* | *<35* |
| *KPK* | *mg/l* | *650-800* | *<125* |
| *BPK* | *mg/l* | *400* | *<25* |
| Povećanje priključaka domaćinstva na novi sustav odvodnje | Broj priključaka | kom | 0 | 50 |

3.5. TRAJANJE PROVEDBE PROJEKTA

*(navesti u mjesecima planirano trajanje provedbe ulaganja za koje se traži javna potpora iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“)*

21 mjesec.

3.6. GLAVNE AKTIVNOSTI

*(navesti glavne aktivnosti koje će se provoditi u svrhu provedbe projekta; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Predviđene su aktivnosti kako slijedi:

* Priprema Zahtjeva za potporu sukladno natječaju Mjere 07; podmjere 7.2.1.
* Provedba javne nabave
  + Radovi/Izbor izvođača radova – priprema natječajne dokumentacije i provedba javne nabave za izbor izvođača
  + Usluge/Izbor nadzornog inženjera – priprema natječajne dokumentacije i provedba javne nabave za izbor nadzornog inženjera
* Vođenje projekta
  + Komunikacija sa posredničkim tijelima u fazi evaluacije projekta
  + Podnošenje Zahtjeva za dopunu/ispravak/obrazloženje
  + Izrada i podnošenje Zahtjeva za isplatom
* Promidžba i vidljivost
  + Postavljanje privremene i stalne ploče
  + Ostale aktivnosti informiranja javnosti o potpori sukladno EU zakonodavstvu i natječajnoj dokumentaciji

3.7. PRIPREMNE PROVEDENE AKTIVNOSTI

*(navesti ukratko pripremne aktivnosti koje su već provedene u svrhu realizacije projekta/operacije. Na primjer: riješeni su imovinsko-pravni odnosi, izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša, ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela, ostale pripremne aktivnosti. Napomena: nije potrebno navoditi detalje spomenutih akata/dokumenata - dovoljno je navesti općeniti naziv akta/dokumenta, na primjer: izrađeni su idejni i glavni projekt, ishođene su lokacijska dozvola, građevinska dozvola i potvrde javno-pravnih tijela koje su sastavni dio glavnog projekta)*

* + *riješeni su imovinsko-pravni odnosi,*
  + *izrađen je idejni projekt/glavni projekt/elaborat zaštite okoliša,*
  + *ishođena je lokacijska dozvola/građevinska dozvola/akt prema propisima kojima se uređuje zaštita okoliša i prirode/potvrde i suglasnosti javno-pravnih tijela*
  + *ishođena je građevinska dozvola*

3.8. AKT ZA GRAĐENJE I GLAVNI PROJEKT

3.8.1. AKT ZA GRAĐENJE

*(navesti naziv, broj i ovlašteno tijelo koje je izdalo pravomoćnu građevinsku dozvolu ili drugi važeći akt kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje; navedeno se ne odnosi na ulaganje u građenje i/ili opremanje građevine za koju se ne izdaje akt za građenje)*

**Potvrda glavnog projekta:**

~~Republika Hrvatska, Istarska županija, Grad Labin, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju, Odsjek za prostorno uređenje i gradnju, Klasa:361-03/13-03/9, Ur.broj:2144/01-05-02/01-14-7, od 1.7.2014. g.~~

3.8.2. GLAVNI PROJEKT

*(navesti naziv, oznaku i datum Glavnog projekta te ime i prezime glavnog projektanta; navedeno se odnosi na ulaganja u građenje koja sukladno posebnim propisima koji uređuju područje gradnje zahtijevaju izradu Glavnog projekta)*

**Naziv glavnog projekta:**

SUSTAV JAVNE ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA U SKLOPU MALIH NASELJA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI – V. – A GRUPA – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA MARUŠIĆI

**Oznaka/broj glavnog projekta:**

Broj projekta: V1-7307

**Datum glavnog projekta**

Kolovoz, 2018

**Glavni projektant**

Violeta Stanić, dipl.ing.građ.

3.9. UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

*(navesti ukupnu vrijednost projekta sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji/procjeni troškova, uključujući prihvatljive i neprihvatljive troškove, opće troškove i PDV, a u skladu s tablicom ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore'')*

* 6.354.587,50 kn (uključujući PDV)

3.10. ZAPOČETE AKTIVNOSTI GRAĐENJA

*(navesti ukupnu vrijednost započetih aktivnosti građenja koja ne smije biti veća od 10% ukupne vrijednosti građenja vezanog uz projekt do trenutka podnošenja Zahtjeva za potporu. Sukladno članku 5. stavak 1 točka d) Pravilnika aktivnosti vezane uz ulaganje, osim pripremnih aktivnosti, ne smiju započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu. U slučaju započetih aktivnosti građenja, potrebno je vrijednost građenja razdvojiti na prihvatljiv trošak (neizvedeni radovi) i neprihvatljiv trošak (izvedeni radovi u maksimalnom iznosu do 10% vrijednosti građenja), te isto prikazati u tablici ''Plan nabave/Tablica troškova i izračuna potpore''. U slučaju da aktivnosti građenja nisu započete do podnošenja Zahtjeva za potporu navesti: ''Aktivnosti građenja nisu započele'')*

* Aktivnosti građenja nisu započete.

**4. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA**

4.1. CILJANE SKUPINE I KRAJNJI KORISNICI

*(navesti ciljane skupine i krajnje korisnike/interesne skupine projekta)*

* Ciljana skupina u najužem smislu jest **Grad Buje**, koja će realizacijom navedenih projekata ostvariti značajan infrastrukturni pomak, prateći tako identificirane ciljeve i prioritete Programa ukupnog razvoja Općine. Ipak, najznačajnija ciljana skupina ovih projekata jest **stanovništvo naselja Marušići** kojima je, s namjerom povećanja standarda i kvalitete življenja, ovaj projekt direktno namijenjen.
* Krajnji se korisnici osim stanovnika **navedenog naselja** odnose i na **okolno stanovništvo, odnosno posjetitelje** **naselja** te na  **turiste.** Potencijalni krajnji korisnici mogu biti i budući poslovni subjekti te neka nova kućanstva koja će se koristiti sustavima kanalizacije i pročišćavanja otpadnih voda. Multiplikativno, krajnji korisnici se promatraju kao **potrošači vode na području čitave Istarske županije, s obzirom da se projektom štite izvorišta pitke vode.**

4.2. DRUŠTVENA OPRAVDANOST PROJEKTA SUKLADNO CILJEVIMA PROJEKTA

*(navesti na koji način će ciljevi projekta i očekivani rezultati projekta doprinijeti području u kojem se planira provedba projekta odnosno koji su pozitivni učinci za ciljane skupine i krajnje korisnike; najmanje 300, a najviše 800 znakova)*

Za Grad Buje visoka pokrivenost sustavom kanalizacije znači temelj **ruralnog, gospodarskog i turističkog napretka**. Stanovništvu naselja **direktno će se povećati standard i kvaliteta života** te će novi sustav utjecati na atraktivnost zemljišta. Dugoročno se očekuje **smanjivanje depopulacije i razvojnih razlika srednje Istre**.

Koristi neće imati samo oni koji su direktno priključeni na pojedinačni sustav za prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda, već **svi potrošači vode za piće u Istri**, jer je osnovna namjena projekta **aktivna zaštita izvorišta vode za piće u zonama sanitarne zaštite**. Rezultati ukupnog projekta investitora kojim je obuhvaćeno 86 naselja u Istri biti će:

* **poboljšanje stanja voda u prirodi**
* **zdravstvene ispravnosti vode za piće**
* **te zaštita podzemnih voda**

**5. FINANCIJSKI KAPACITET KORISNIKA**

5.1. PLANIRANI IZVORI SREDSTAVA ZA PROVEDBU PROJEKTA

*(prikazati dinamiku financiranja projekta po godinama planirane provedbe do potpune realizacije i funkcionalnosti projekta te navesti sve planirane izvore sredstava potrebne za provedbu projekta)*

Planirana dinamika temelji se na slijedećim pretpostavkama:

* Krajnji rok podnošenja Zahtjeva za potporu: 12.10.2018.
* Odluka o prihvatljivosti i potpisivanje Ugovora o financiranju: ožujak 2019.
* Provedba javne nabave
  + Objava nabave za radove i usluge (nadzor); travanj 2019.
  + Potpis ugovora sa izabranim izvođačem i nadzorom; lipanj 2019.
* Početak radova srpanj 2019.
* Rok trajanja radova u mjesecima: 18 mjeseci
* Završetak radova/ishođenje uporabne dozvole: prosinac 2020.
* Podnošenje Zahtjeva za isplatu: ožujak 2021.
* Isplata sredstava: svibanj 2021



**6. LJUDSKI KAPACITETI KORISNIKA**

*(navesti dosadašnja iskustva korisnika u provedbi sličnih projekta, te ljudske kapacitete za provedbu planiranog projekta, odnosno broj osoba i stručne kvalifikacije osoba uključenih u provedbu planiranog projekta; navesti broj osoba i stručne kvalifikacije osoba koji su zaposlenici, članovi ili volonteri korisnika ili pravnu osobu koja održava/upravlja projektom, a koji će biti uključeni u održavanje i upravljanje realiziranim projektom u razdoblju od najmanje pet godina od dana konačne isplate sredstava iz Mjere 7 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima)*

IVS – organizacijska shema:

U poduzeću IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. djeluje 11 radnika koji rade na organizaciji, pripremi i provedbi projekta zaštite voda u Istarskoj županiji, a kvalificirani su slijedećim stručnim spremama:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stručna sprema** | **DR** | **MR** | **VSS** | **VŠS** | **SSS** | **NSS** | **VKV** | **KV** | **NKV** | **UKUPNO** |
| Broj radnika | 2 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Struktura % | 14 |  | 50 | 7 | 29 |  |  |  |  | 100 |

Cjeloviti projekt obuhvaća izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 86 naselja u zonama sanitarne zaštite izvorišta vode za piće, a spomenuti radnici uhodani su te su do sada uspješno odradili:

1. Organizaciju, pripremu i izgradnju kolektorskih mreža te njima pripadajućih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda za naselja: Roč, Prhati, Rudani, Topit, Kašćerga, Marčanegla, Vrh, Draguć, Šćulci - Paladini, Grdoselo i Butoniga – Cesari – Bašići – Šajkovići – Tončići, te Podmeja – Cerje – Grimalda (kolektorska mreža)
2. U tijeku je izgradnja kolektorskih mreža za naselja Brajkovići – Trviž, Ritošin Brig, Štrmac, Lindar, Ročko Polje, Vicani i Mandalenčići, te uređaj za sustav Podmeja - Cerje - Grimalda.

Voditelj projekta: Daniel Maurović, direktor

Zaduženja: koordinacija projektnih aktivnosti vezanih za:

* provedbu Natječaja – Mjera 7.2.1.,
* provedba Ugovora sa Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
* provedba postupka Javne Nabave
* provedba samoga projekta (izgradnje i opremanje)
* podnošenje Zahtjeva za isplatu

Tehnički koordinator: Bojana Hajduk Černeha

Zaduženja:

* provedba postupka Javne nabave (izrada dokumentacije i ostale aktivnosti s ciljem provedbe postupka Javne Nabave)
* kontrola ispravnosti dokumentacije u procesu prijave projekta na Natječaj (tehnički dio)

Administrativna kontrola: Samanta Petohleb Černeha

Zaduženja:

* kontrola ispravnosti dokumentacije u procesu prijave projekta na Natječaj
* kontrola dokumentacije provedbe Javne Nabave za radove i opremu
* kontrola dokumentacije (računa i situacija) izdanih od strane dobavljača (izvođača radova)
* kontrola dokumentacije kod podnošenja Zahtjeva za isplatu

**7. NAČIN ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA PROJEKTOM**

7.1. PRIHODI I RASHODI PROJEKTA

*(navesti planirane izvore prihoda/sufinanciranja i rashode nužne za upravljanje i održavanje realiziranim projektom u predviđenoj funkciji projekta)*

**PLANIRANI PRIHODI/PRIMICI:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naziv stavke/troška** | **Mjerna jedinica** | **Domaćinstva** | **Socijalno ugroženi** | **Gospodarstvo** |
| **FIKSNI DIO VODNE USLUGE** |  |  |  |  |
| 1. Sakupljanje otpadnih voda | Kn/mjesec | 2,70 | 2,70 | 4,15 |
| 2. Pročišćavanje otpadnih voda | Kn/mjesec | 2,30 | 2,30 | 4,85 |
| **VARIJABILNI DIO VODNE USLUGE** |  |  |  |  |
| 1. Sakupljanje otpadnih voda | Kn/m3 | 1,75 | 1,75 | 3,00 |
| 2. Pročišćavanje otpadnih voda | Kn/m3 | 2,65 | 2,65 | 4,00 |
| **NAKNADE** |  |  |  |  |
| Naknada za zaštitu voza - Z3 | Kn/m3 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Naknada za razvoj - IVS | Kn/m3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

*Napomena: navedene cijene temelje se na trenutnim cijenama poduzeća Istarskog vodovoda za Grad Buje.*

**PLANIRANO SUFINANCIRANJE:**

* 100% prihvatljivih troškova

**PLANIRANI TROŠKOVI/RASHODI:**

* **Troškovi održavanja** – pretpostavka troška održavanja građevine u vrijednosti od 0,2% iste, te 0,5% za ugrađenu opremu
* **Trošak električne energije** – pretpostavka dnevne potrošnja el. energije od 6,3 kWh/dan, uz prosječnu cijenu energije od 0,3 kn/kWh
* **Trošak radne snage** – pretpostavka izračuna troška radne snage odnosno komunalnog djelatnika koji će biti raspoređen na posao održavanja sustava za pročišćavanja otpadnih voda polazi od pretpostavke da za održavanje malih uređaja do ukupne veličine od 5000 ES je dovoljan jedan čovjek, čija će naknada za rad biti obračunata sukladno Pravilniku o radu društva IVS – Istarski vodozaštitni sustav.
* **Trošak amortizacije**
  + Vijek trajanja građevine: 40 godina
  + Vijek trajanja opreme: 10 godina

**8. USKLAĐENOST PROJEKTA SA STRATEŠKIM RAZVOJNIM DOKUMENTOM JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE**

*(navesti cilj i prioritet iz strateškog razvojnog programa jedince lokalne samouprave, a iz kojeg je vidljivo da je projekt u skladu sa* *strateškim razvojnim programom; navesti broj poglavlja/stranice u kojem se navodi spomenuti cilj i prioritet; navesti broj i datum akta temeljem kojeg je strateški razvojni program usvojen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave; navesti gdje je taj akt objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu*; *navesti gdje je strateški razvojni program objavljen - naziv i broj glasnika/link na mrežnu stranicu)*

**Naziv strateškog razvojnog programa JLS-a:**

Strateški plan razvoja grada Buje-Buie 2016. -2020.

**Cilj (relevantan za projekt)**

Cilj 2. Zaštita okoliša i resursna učinkovitost (POGLAVLJE 4., STR. 60)

**Prioritet (relevantan za projekt)**

Prioritet; 2.2.2. Razvoj komunalne infrastrukture (poglavlje 4., stranica 60.)

**Broj i datum akta (temeljem kojeg je strateški razvojni program objavljen):**

KLASA: 302-01/16-01/3/ URBROJ: 2105/01-02-16-29, od dana 25.11.2016.

**Mjesto objave akta (naziv i broj glasnika objave):**

„Službene novine Grada Buje“, broj 15 od 30.11.2016.

**Link na akt**

https://www.buje.hr/Uploads/Documents/2016/sluzbene\_novine\_15-2\_2016.pdf

**Naziv i broj glasnika (gdje je strateški razvojni program objavljen)**

„Službene novine Grada Buje“, broj 15 od 30.11.2016.

**Link na strateški razvojni program**

[**https://www.buje.hr/Uploads/Documents/2016/sluzbene\_novine\_15-2\_2016.pdf**](https://www.buje.hr/Uploads/Documents/2016/sluzbene_novine_15-2_2016.pdf)